## Slide 1
PMO CONSULTING PACK
AI 内容交付平台验证项目
项目按计划进入真实用户验证，但商业证据仍需在 6 周内补齐
批准继续 6 周验证期，暂不进入规模化建设
Dashboard
status and risks
Roadmap
phase plan
Decision
recommended path
Tracker
owners and dates
MeowClawLab / 2026 Q3

## Slide 2
EXECUTIVE DASHBOARD
项目总体健康度：工程按计划推进，商业证据仍需补齐
PMO CONSULTING PACK / 02
工程闭环已可运行；当前管理重点是用户成功率、付费意愿和范围控制。
Overall: YELLOW
Schedule
88% P0 工作流按计划推进
Budget
+6% 渲染与媒体成本需监控
Scope
Stable 暂不扩视频与团队协作
Risk
Med 市场验证尚未完成
Quality
92% PPTX QA 与回读通过
Risk | Impact | Owner | Mitigation | Status
真实用户留存不足 | High | PM | 每周 2 次真实任务回访 | yellow
范围扩张过快 | High | Product | 变更进入 Go/No-Go 会议 | red
外部发布接口失败 | Medium | Engineering | 保留人工交接与回执日志 | yellow
Next actions
锁定 10 位种子用户名单
建立每周真实交付回执表
完成付费意愿访谈脚本
冻结 P0 以外功能

## Slide 3
PROJECT ROADMAP
路线图不是甘特图：用阶段、目标和门禁表达管理节奏
PMO CONSULTING PACK / 03
W1
Discover
确认目标用户与核心场景
W2
Design
冻结 PMO 工作流与验证指标
W3-W4
Build
完成可编辑交付链路
W5
Pilot
5 位用户完成真实任务
W6
Scale Gate
依据 3+1 付费门槛做决策
Management rule: every phase ends with a decision gate, not a feature-complete declaration.

## Slide 4
MILESTONES
里程碑页把时间点、证据和状态压到一条水平轴上
PMO CONSULTING PACK / 04
07/23
PMO Pack v0.1
10 类页面可生成
07/30
Seed Pilot
首批用户名单与任务池
08/06
Workflow Evidence
真实回执与失败样本
08/13
Payment Interview
付费意愿访谈
08/20
Go / No-Go
3+1 门槛判断
Milestone discipline: dates are only useful when paired with evidence, owner, and decision consequence.

## Slide 5
RAID LOG
RAID 页优先做成可查表格，避免把风险画成装饰图
PMO CONSULTING PACK / 05
Type | Item | Impact | Owner | Mitigation | Status
Risk | P0 价值不够高频 | High | PM | 只统计真实交付回执 | yellow
Assumption | AI 重度创作者愿为稳定交付付费 | High | Growth | 第 4 周完成定价访谈 | gray
Issue | 外部接口授权会中断自动化 | Medium | Engineering | 建立人工接管 SOP | yellow
Dependency | 公众号草稿接口稳定性 | Medium | Ops | 用本地稿件与回执兜底 | green
RAID governance check
Each row must have a type, owner, mitigation path, and current status. Empty owner or mitigation fields fail PMO QA.

## Slide 6
WORKSTREAMS
工作流页用泳道表达责任边界，而不是堆任务清单
PMO CONSULTING PACK / 06
Product
Owner: PM
用户脚本
Go/No-Go 指标
回访记录
Engineering
Owner: Engineer
PPTX renderer
QA 脚本
错误回放
Design
Owner: Design
PMO 页面母版
状态色规则
咨询风图表
Ops
Owner: Ops
用户名单
任务排期
交付回执

## Slide 7
RACI MATRIX
RACI 是精确查阅页：角色和责任必须保持表格可编辑
PMO CONSULTING PACK / 07
Task | PM | Eng | Design | Ops | Sponsor
Define pilot scope | A | C | C | R | I
Build editable deck pack | C | R | A | I | I
Recruit seed users | C | I | I | R | A
Run weekly review | A | C | C | R | I
Go / No-Go decision | R | C | C | I | A
R
Responsible
A
Accountable
C
Consulted
I
Informed

## Slide 8
RISK HEAT MAP
风险热力图是坐标页：影响和可能性必须能被复核
PMO CONSULTING PACK / 08
Impact
Likelihood
R1
R2
R3
R4
R5
ID | Risk | Owner | I | L
R1 | 低频使用 | PM | 5 | 4
R2 | 范围失控 | PM | 5 | 3
R3 | 接口失败 | Eng | 3 | 3
R4 | 成本超标 | Ops | 3 | 2
R5 | 付费意愿弱 | Growth | 5 | 4
PMO QA: all risk coordinates must be 1-5 and every point must have an owner.

## Slide 9
DECISION PAGE
决策页必须给出选项、权衡和推荐，而不是只列利弊
PMO CONSULTING PACK / 09
是否批准进入 6 周 PMO 专业包验证？
A. 停止投入
Score 2/5
Pros
- 节省短期资源
Cons
- 错失付费生产包窗口 - 无法验证真实客户需求
B. 有条件验证
Score 5/5
Pros
- 控制范围 - 获得真实数据 - 保留商业化机会
Cons
- 需要每周复盘 - 短期仍有交付成本
C. 直接规模化
Score 1/5
Pros
- 速度最快
Cons
- 无留存与付费证据 - 范围和成本风险高
推荐 B：批准 6 周验证期，未达门槛则停止扩张。

## Slide 10
KPI DASHBOARD
KPI Dashboard 用大数字和一张原生图表支撑管理判断
PMO CONSULTING PACK / 10
真实工作流
30
6 周目标
成功率
≥80%
核心链路无人工救火
留存
≥50%
第 4 周仍使用
付费
3+1
3 个强意向 + 1 个成交
范围变更
0 项 P0 外变更
冻结验证范围
Chart: 
| 真实工作流 | 成功率 | 留存 | 付费 | 范围变更
Readiness | 3 | 5 | 3 | 1 | 5

## Slide 11
ACTION TRACKER
行动项追踪页像 Excel，但必须有清晰 owner、deadline 和 status
PMO CONSULTING PACK / 11
Owner | Action | Deadline | Status
PM | 确认 10 位种子用户与任务类型 | 07/26 | yellow
Eng | 完成 PMO renderer v0.1 验收 | 07/24 | green
Design | 定义 10 类页面视觉规格 | 07/25 | yellow
Ops | 建立真实交付回执表 | 07/27 | gray
Sponsor | 确认 6 周 Go/No-Go 门槛 | 07/28 | yellow
Next review: update status before the weekly PMO meeting; overdue red rows require a mitigation owner.