## Slide 1
PMO DASHBOARD PAGE FAMILIES
文章证据自动选图验收
不是模板轮播，而是根据管理问题、数据形状与决策任务选择页面表达。
5
Dashboard 页面族
01
单项目健康
02
项目组合
03
时间与资源
04
PMO 控制塔
05
Executive One-Pager
v0.2 / PRIVATE PRODUCTION PACK

## Slide 2
SINGLE PROJECT HEALTH DASHBOARD
项目总体为 Amber：数据依赖导致关键路径晚 10 天，预算仍在控制范围
AUTO-SELECTION VALIDATION
PMO PACK / 02
项目
企业内容平台
Sponsor
COO
周期
W1-W24
阶段
Pilot
AMBER
进度
62%
-6pp
预算
6.8M
+6%
质量
78%
-12pp
价值
17.4M
67%目标
关键例外
主数据 owner 未确认
管理事项 | 影响 | Owner | 下一步 | 截止
数据覆盖 71% | 门禁延迟 | CDO | 确认 3 个数据域 | 07/30
采用率 64% | 价值受限 | COO | 主管责任制 | 08/02
交付时间线
Build
Pilot
Gate
管理动作：不追加总预算；把非关键功能资源转向数据覆盖和采用率。

## Slide 3
PORTFOLIO DASHBOARD
六个项目中两项占用 57% 预算却处于 Red/Amber，应优先重配资源
AUTO-SELECTION VALIDATION
PMO PACK / 03
项目 | 优先级 | 健康度 | 完成率 | 预算 | 已花费 | 建议
AI 内容平台 | P0 | Amber | 62% | 12.0M | 6.8M | 保留
数据中台 | P0 | Red | 48% | 8.5M | 5.2M | 增配
CRM 升级 | P1 | Green | 74% | 5.2M | 3.4M | 维持
渠道自动化 | P1 | Amber | 55% | 4.8M | 2.9M | 收窄
知识门户 | P2 | Green | 83% | 2.6M | 2.1M | 收尾
实验项目 | P2 | Gray | 21% | 3.0M | 0.8M | 暂停
Chart: 
| AI平台 | 数据中台 | CRM | 渠道 | 门户 | 实验
预算 | 12 | 8.5 | 5.2 | 4.8 | 2.6 | 3
预算组合
57%
集中于前两项
资源优先级
1. 数据中台增配 2. 渠道项目收窄 3. 实验项目暂停
管理动作：从实验项目和渠道项目释放 1.4M，优先保护数据中台关键路径。

## Slide 4
TIME AND RESOURCE DASHBOARD
数据工程负荷达到 118%，而设计资源仅 63%；当前问题是结构错配，不是总人数不足
AUTO-SELECTION VALIDATION
PMO PACK / 04
团队利用率
数据工程
118%
平台工程
92%
产品
84%
运营
76%
设计
63%
未来两周关键任务
01
主数据接入
Data
07/30
02
规则引擎 UAT
Eng
08/05
03
主管试点
Ops
08/08
预算消耗
56.7% 已花费
43.3% 剩余
缺口：Lead Data Engineer 2 FTE；可从设计与实验项目各调 1 FTE，不增加总编制。
管理动作：重配 2 FTE 到数据工程，未来四周冻结非关键设计增强。

## Slide 5
PMO CONTROL TOWER
PMO 控制塔显示 12 个项目中 3 个需要升级，但只有 2 项需要管委会本周拍板
AUTO-SELECTION VALIDATION
PMO PACK / 05
6
正常
3
关注
2
阻断
1
完成
组合 KPI
准时交付 76%
预算偏差 +3.4%
治理维度 | 状态 | 关键事实 | Owner
里程碑 | Amber | 4 个节点两周内到期 | PMO
风险与合规 | Red | 数据留存策略待批 | CISO
预算 | Green | EAC 低于批准预算 | CFO
Stakeholder | Amber | 2 位 Sponsor 决策待办 | COO
本周决策队列
D1
批准 180 天数据留存
CISO
D2
重配 1.4M 到数据中台
CFO
管理动作：控制塔只升级例外和决策，不把 12 个项目的全部细节搬进管委会。

## Slide 6
EXECUTIVE STATUS ONE-PAGER
本周完成核心构建，但数据与采用率仍阻碍 Scale Gate；下周只处理三项例外
AUTO-SELECTION VALIDATION
PMO PACK / 06
EXECUTIVE SUMMARY
工程闭环已运行；项目按预算推进，但数据覆盖与采用率未达到规模化门禁。
OVERALL STATUS
AMBER
上周完成
核心平台 Build 完成 规则引擎进入 UAT
本周目标
确认主数据 owner 启动主管试点
Top Issues
数据覆盖 71% 关键路径晚 10 天
Top Risks
采用率仅 64% 收益证据缺口 8.6M
关键里程碑
Scope lock
07/20
Data gate
07/30
Pilot review
08/12
Scale gate
08/25
管理动作：确认数据 owner、资源重配和 4 周验证门禁；不批准新增范围。